ПРОЕКТ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан

«Эффективный агропромышленный комплекс» на 2016 год в МР «Цунтинский район»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (IV.) Развитие растениеводства и агрологистики |
| 1. | Закладка садов на площади 6,6 га, в том числе интенсивного типа – 1 га | Увеличение площадей под садами на 6,6 га | апрель-декабрь | Администрация МР «Цунтинский район»: -УСХ; -СПК -СП; -ЛПХ |
| (VI.) Развитие животноводства, переработки молока и мяса, включая семейные подворья и малые формы хозяйствования |
| 2. | Строительство, реконструкция и модернизация мини молочно-товарной фермы на 50 голов КРС КФХ «Варди» с.Кидеро | Увеличение производства животноводческой продукции | март-декабрь | Администрация МР «Цунтинский район»: -УСХ; -КФХ «Варди» |
| 3. | Развитие переработки животноводческой продукции, ввод в эксплуатацию 1 цеха по переработке молока и выпуску молочной продукции, в том числе сыра в с.Кидеро | переработка молока и выпуск молочной продукции, в том числе сыра | март-декабрь | Администрация МР «Цунтинский район»: -УСХ; -СПОК «Агрокидеро» |
| 4. | Установка 1 охладителя молока, организация приемки молока от граждан ведущих личное подсобное хозяйство в с.Кидеро | Увеличение приемки молока от ЛПХ | март-декабрь | Администрация МР «Цунтинский район»: -УСХ; -СПОК «Агрокидеро»; -ЛПХ -СП |
| 5. | Реконструкция и модернизация 2 цехов для голов бройлеров и (или) кур-несушек в селах Генух и Китлярата – КФХ «Гаджилав» и «Али» | Увеличение выращивания бройлеров и (или) кур-несушек на 1,4 тыс. голов | март-декабрь | Администрация МР «Цунтинский район»: -УСХ; -КФХ «Гаджилав»; -КФХ «АЛИ» |
| (VII.) Развитие рыбохозяйственного комплекса |
| 6. | Увеличение объема выращивания форели КФХ «Форель» с.Китлярата | увеличение бассейновой площади на 50 кв. м., выпуск рыбной продукции | апрель-ноябрь | Администрация МР «Цунтинский район»: -УСХ; -КФХ «Форель» с.Китлярата |
| (X.) Вовлечение органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан в реализацию инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе и развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации |
| 7. | Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации | создание системы сельскохозяйственной потребительской кооперации в МР «Цунтинский район» | апрель-декабрь | Администрация МР «Цунтинский район»: -УСХ |
| 8. | Привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс МР «Цунтинский район» | сопровождение реализации не менее 2 инвестиционных проектов |  | Администрация МР «Цунтинский район»: -УСХ |
| 9. | Оказание содействия товаропроизводителям агропромышленного комплекса республики в участии государственных и муниципальных закупках продукции для нужд бюджетных учреждений | увеличение объемов государственных и муниципальных заказов, размещаемых среди товаропроизводителей агропромышленного комплекса МР «Цунтинский район», в 1,2 раза | апрель–декабрь | Администрация МР «Цунтинский район»: -УСХ; -МКУ «ОСДЖКХ и О» МР «Цунтинский район |