**Утверждаю**

**Комиссии по подготовке и проведению**

**Всероссийской переписи населения 2020 года на территории МР «Цунтинский район»**

**(Протокол №2 от 30.01.2020 года)**

**План работы районной комиссии по подготовке и проведению**

**Всероссийской переписи населения 2020 года на территории МР «Цунтинский район» РД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| 1 | Направления нормативного правового акта МР «Цунтинский район» о подготовке и проведении ВПН-2020, в том числе утверждением состава и Положения о комиссии муниципального образования по всем АСП Цунтинского района | Июнь-июль 2019г | Председатель комиссии по ВПН-2020 МР «Цунтинский район»  Уполномоченный по ВПН |
| 2 | Направление копии нормативного правового акта о подготовке и проведении ВПН-2020 в ДАГСТАТ | Июль-2019 | Комиссия |
| 3 | Проведение заседаний комиссии по подготовке и проведению ВПН-2020 МР «Цунтинский район» | Ежеквартально | Комиссия по ВПН, ТОГС, Уполномоченный по ВПН |
| 4 | Уточнение сведений о количестве муниципальных образований перечень НП в пределах МО | До 20-мая 2019г | Комиссия по ВПН, ТОГС, Уполномоченный по ВПН |
| 5 | Уточнение названий улиц, наличие указателей с названиями улиц, номеров домов в сельских НП | До 15-июля 2019г | Комиссия по ВПН, ТОГС, АСП Цунтинского района, Уполномоченный по ВПН |
| 6 | Проверка состояния и упорядочение адресного хозяйства на предмет наличие указателей улиц, нумерация домов. | Ежеквартально | Комиссия по ВПН, рабочая группа по проверке нумерации домов АСП Цунтинского района, Уполномоченный по ВПН |
| 7 | Принимать участие во всех мероприятиях МР «Цунтинский район» с целью обеспечения взаимодействия со всеми учр., ороган., предпр. Цунтинского района | Июль- 2019 по июнь-2020гг | Комиссия, ТОГС АСП Цунтинского района, Уполномоченный по ВПН |
| 8 | Создание на официальном сайте администраций района, раздел ВПН-2020 | Октябрь-2019 | СМИ, Член комиссии Алиев А.А. ТОГС |
| 9 | Подготовка информационных материалов о подготовке ВПН и их размещение в СМИ и социальных сетях | Октябрь-2019г по июнь-2019г | ТОГС, Комиссия, Уполномоченный по ВПН |
| 10 | Создание и утверждение организационного плана по ВПН 2020г | 1 кв. 2020г | ТОГС, Уполномоченный по ВПН |
| 11 | Подбор временных работников | 1 кв. 2020г. | ТОГС |
| 12 | Обучение временных переписных работников | Июль-2020 | ТОГС |
|  |  |  |  |

**План по проведению информационно - разъяснительных работ по проведению ВПН-2020 на территории МР «Цунтинский район»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| 1 | Информация руководителя ТОГСа по Цунтинскому району в муниципальных СМИ по ВПН-2020 | 2020 год | ТОГС |
| 2 | Организация и проведения встреч с работниками учреждений, организаций, предприятий не зависимо от форм собственности и подчиненности Цунтинского района о необходимости принять участия ВПН-2020 | Апрель-май 2020 год | Комиссия ВПН,  ТОГС |
| 3 | Расклеивание плакатов на всех доступных местах на территории больниц, школ, на местах сбора людей. | В течение 2020 года | Комиссия ВПН, Глав АСП |
| 4 | Во всех образовательных учреждениях провести классный час на тему ВПН-2020 | Апрель-май 2020 год | Управление образования |
|  |  |  |  |