
*ПРОЕКТ*

## **РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН**

**МУНИИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»**

**368412 Цунтинский район, с Кидеро тел. 55-06-25**

**от \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15.03. 2017 г. с. Цунта № 36

**О подготовке к весенне-летнему пожаро-**

**опасному периоду 2017 года**

В соответствии со статьёй 11 Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции от 14.10.2014), статьёй 18 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в редакции от 12.03.2014), статьёй 53 Лесного кодекса Российской Федерации, пунктом 9 статьи 14, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация района постановляет:

1.Утвердить план мероприятий по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2017 года согласно приложению №1.

2.Утвердить план привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров в границах Цунтинского лесничества на территории Цунтинского района согласно приложению №2.

3.Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации района (А.Р.Тагиров) совместно с Государственным учреждением «Цунтинское лесничество» организовать взаимодействие органов местного самоуправления по осуществлению мер пожарной безопасности в лесах на территории района.

4.Отделу гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, мобилизационной подготовки администрации района (М.Р. Магомедов):

уточнить план взаимодействия по ликвидации лесных пожаров в срок до 30 марта текущего года;

организовать контроль за созданием, оснащением и организацией деятельности добровольных пожарных формирований в сельсоветах, обратив особое внимание на населённые пункты, прилегающие к лесным массивам;

обеспечить контроль выполнения первичных мер пожарной безопасности органами местного самоуправления в границах муниципальных образований;

уточнить план привлечения сил и средств для тушения пожаров на территории района до прибытия подразделения Государственной противопожарной службы;

совместно с органами Государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Республики Дагестан организовать проверки населённых пунктов с низкой противопожарной устойчивостью.

5.Рекомендовать главам сельсоветов:

организовать работу по выполнению плана мероприятий по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2017 года;

создать на территории сельсоветов добровольные пожарные дружины с круглосуточным дежурством и выездной техникой, приспособленной для тушения пожара до 10 апреля 2017 года;

разработать и утвердить планы привлечения сил и средств для тушения пожаров на территории сельсоветов до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

совместно с руководителями сельхозпредприятий организовать работу по созданию минерализованных полос вокруг населённых пунктов, объектов экономики и социально-значимых объектов, а также обеспечить подготовку источников противопожарного водоснабжения (устройство подъездов, оборудование специальных площадок для забора воды пожарными автоцистернами и мотопомпами);

провести месячник по удалению сухой травы вокруг населённых пунктов, объектов экономики и социально-значимых объектов с целью предотвращения возникновения пожаров;

запретить проведение неконтролируемых палов сельскохозяйственных угодий;

оформить информационные щиты в каждом населённом пункте с указанием номеров телефонов вызова пожарной охраны;

проверить работоспособность имеющихся пожарных емкостей и водоемов для отбора воды пожарной техникой;

поддерживать в постоянной готовности подъезды к искусственным и естественным водоёмам и водонаборным устройствам;

активизировать противопожарную пропаганду и проводить обучение населения первичным мерам пожарной безопасности.

6.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации МР «Цунтинский район» и в газете «Дидойские вести» .

7.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района А.Р. Тагирова

**Глава администрации**

**района П.Ш. Магомединов**

Приложение №1

УТВЕРЖДЁН

Постановлением

администрации района

от 15.03.2017 № 36

**План**

**мероприятий по подготовке к весенне-летнему пожароопасному**

**периоду 2017года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за выполнение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Создание комиссии по проверке органов управления, функциональной подсистемы РСЧС, сельсоветов и объектов экономики к летнему пожароопасному периоду | до  25.03.2017 | Отдел ГО, ЧС и МП администрации района |
| 2.Обеспечить безусловное выполнение указаний по противопожарной профилактике в лесах и регламентации работы лесопожарных служб. | пожароопасный сезон | ГУ «Цунтинское лесничество»  (по согласованию) |
| 3. Активизация работы по созданию в сельских поселениях добровольных пожарных дружин с круглосуточным дежурством и выездной техникой, приспособленной для тушения пожара | до  10.04.2017 | Комиссия по ЧС и ОПБ администрации района; |
| 4. Заключение договоров с предприятиями и организациями - на выделение инженерной техники и её доставку к месту пожаров, на поставку ГСМ и организацию питания людей в районах тушения природных пожаров. | до  30.03.2017 | ГУ «Цунтинское лесничество»  (по согласованию) |
| 5. В зонах массового отдыха населения проводить систематическое наземное патрулирование силами ГУ «Цунтинское лесничество», а в дни высокой пожароопасности – привлечением работников полиции. | пожароопасный сезон | ГУ «Цунтинское лесничество»  ОМВД МВД России по Цунтинскому району  (по согласованию) |
| 6. Систематически проводить разъяснительную работу по лесоохранительной тематике путём выступлений в печати, распространение листовок. | постоянно | Отдел ГО, ЧС и МП администрации района  ГУ «Цунтинское лесничество»  (по согласованию) |
| 9. Устройство противопожарных барьеров, разрывов и уход за ними | пожароопасный сезон | ГУ «Цунтинское лесничество»  (по согласованию) |
| 11. Изготовление и установление наглядной агитации (витрины, аншлаги). Выпуск и распространение листовок, памяток, буклетов. | пожароопасный сезон | Отдел ГО, ЧС и МП администрации района  ГУ «Цунтинское лесничество»  (по согласованию) |
| 12. Провести семинар, обучение и тренировку членов пожарных дружин и специалистов учреждений. | апрель 2015 года | Отдел ГО, ЧС и МП администрации района  ГУ «Цунтинское лесничество»  (по согласованию) |
| 13. Содержать трасы, линии связи, электропередач, проходящих через лесные массивы, в пожаробезопасном состоянии в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в лесах РФ | пожароопасный сезон | ГУ «Цунтинское лесничество»  организации, предприятия  (по согласованию) |
| 14. Укомплектовать пункты сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря в производственных участках ГУ «Цунтинское лесничество»  в соответствии с нормами. | до начала пожароопасного сезона | ГУ «Цунтинское лесничество»  (по согласованию) |
| 15. Устраивать и ежемесячно подновлять вдоль автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, минерализованные полосы. | до 1 апреля  и в течение пожароопасного сезона | ГУ «Цунтинское лесничество»  (по согласованию) |
| 17. Создание условий для забора воды пожарными автомобилями из искусственных и естественных водоисточников | до  10.04.2015 | Сельсоветы, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; руководители объектов (по согласованию) |
| 18. Организация обучения  добровольных пожарных дружин технике и тактике тушения лесных пожаров, а также технике безопасности при тушении лесных пожаров | до  01.04.2015 | Отдел ГО, ЧС и МП администрации района  ГУ «Цунтинское лесничество»  (по согласованию) |
| 19. Проведение совместных учений с учреждениями, организациями и подразделениями, привлекаемыми для обнаружения и ликвидации лесных пожаров | апрель 2015г. | ГУ «Цунтинское лесничество»  (по согласованию); отдел ГО, ЧС и МП администрации района |
| 20. Организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах летнего отдыха людей, в том числе детей | в течение весенне-летнего пожароопасного периода | отдел ГО, ЧС и МП администрации района;  комиссия по ЧС и ОПБ администрации района; |
| 21. Осуществление контроля за состоянием противопожарных разрывов и минерализованных полос вокруг населенных пунктов, при необходимости проведение работ по их созданию и обновлению. | до  10.04.2015 | отдел ГО, ЧС и МП администрации района;  комиссия по ЧС и ОПБ администрации района;  ОНД и ПР №13 |

Приложение №2

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации района

от 15.03.2017 № 36

**План**

**привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров в границах Цунтинского лесничества**

**на территории Цунтинского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование  организации,  мобилизующей силы и средства | Кол.  рабочих  чел. | Наименование и кол-во техники и транспорта | | | | | | | Пожарный инвентарь, шт. | | | | | | Лица, отв.  за мобил.  сил и средств |
| пож.  автоцистерна. | приц.  пож  ёмкости | бульдо-зер | экскваторы | автобус | груз.  авто | легк  авто | мото  помпы | рлс | топоры | бензо  пилы | лопаты | Место  поло-  жения  инвентаря |
| 1. | ДЭП-41  «Цунтинское» | 10 | - | - | ДТ-75 -4шт | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 10 | база | Абдурахманов А.М. |
| 2. | ЗАО «Дороги Дагестана» | 5 | - | - | ДТ-75 -2 шт. | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 5 | база | Магомедов Б.М. |
| 3. | ООО «Шаури» | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  | - | 5 | база | Муслимов М.И. |
| 4. | Администрация МР | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 10 | склад | Магомедов О.Г. |
| 5 | Администрации сельпоселения | 8 АСП  (60 чел.) | - | - | - | - | - | - | 5\* | - | - | 20\* | 4\* | 20\* |  | Главы АСП |
| 6 | Шауринская СОШ | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |  | - | - | - | Кидеро | Директор СОШ |
| 7 | Кидеринская СОШ | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |  | - | - | - | Шаури | Директор СОШ |
| **Итого:** | | **88** | **-** | **-** | **7** | **-** | **-** | **3** | **8** | **-** | **-** | **20** | **4** | **50** |  |  |

Примечание: \*- мобилизуется у населения .